«Утверждаю»

Директор школы:______________ Г.А. Аполонова

Приказ № 57/1 от «11» апреля 2011

ПЛАН

организационно-методической работы внедрения ФГОС второго поколения в начальных классах

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки проведения | Место проведения, форма | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическая работа по ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение документов по внедрению ФГОС | Администрация, НМС | Сентябрь-март 2011 г. | МОУ «Губинская СОШ», ШМО нач. классов, самообразование | Приказ, положение, инструкции |
| 2. | Модернизация образовательной среды: изучение и анализ опыта внедрения ФГОС в пилотных школах регионах | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Март- 2011 г. | ОУ Московской области и Орехово-Зуевского муниципального района | Повышение профессионального уровня |
| 3. | Анализ готовности школы к внедрению ФГОС НОО | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | I этап – март 2011 г. II этап – август 2011 г | МОУ «Губинская СОШ», ШМО нач. классов | Диагностика готовности школы к внедрению ФГОС НОО |
| 4. | Организация работы Совета рабочей группы по внедрению ФГОС | Члены рабочей группы | Апрель 2011 г. | МОУ «Губинская СОШ», | Приказ, положение |
| 5. | Изучение типовой образовательной программы НОО в соответствии с новым ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Апрель-август 2011 г. | Самообразование | ООП начальной школы. Формирование модели выпускника н/шк. |
| 6. | Прохождение курсовой подготовки по ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных | 2010-2011 учебный год | ПАПО, МГОГИ | Повышение профессионального уровня учителей 1-й кл. |
| 7. | Разработка учебного плана НОО в соответствии с ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя | Апрель-май 2011 г. | МОУ «Губинская СОШ» | Учебный план НОО |
| 8. | Разработка программ по отдельным учебным предметам | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Апрель-август 2011 г. | МОУ «Губинская СОШ», методические совещания учителей начальных классов | Программы НОО |
| 9. | Планирование процедуры диагностики результатов освоения обучающимися основной образовательной программы НОО | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Август 2011 г. с корректировкой в течении учебного года. | МОУ «Губинская СОШ», Мониторинг: начало года (готовность), 1-е полугодие, конец года (сформированность компетенций) | Диагностика результатов освоения образовательных программ |
| 10. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы разработка критериев) | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Сентябрь-май | МОУ «Губинская СОШ», ШМО учителей нач.классов | Схемы анализа работы, рекомендации учителям, листы, схемы анализа работы, рекомендации учителям, листы оценивания, диагностические карты ты оценивания, диагностические карты |
| Практическая часть |  |  |  |  |  |
| 11. | Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО (4 года) в ходе УВП | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | 2011-2015 гг. | МОУ «Губинская СОШ», ШМО учителей нач.классов | Карты диагностики, схемы, анкеты, справки |
| 12. | Программа формирования компетенций педагогических кадров при переходе на ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Сентябрь-май 2011-2012 уч. год | МОУ «Губинская СОШ», ШМО учителей нач.классов, НМС | Карты диагностики, схемы, анкеты, справки |
| 13. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Сентябрь-май 2011-2012 уч. год | МОУ «Губинская СОШ», ШМО учителей нач.классов, НМС | Карты диагностики, схемы, анкеты, справки |
| 14. | Мониторинг внедрения ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Сентябрь-май 2011-2012 уч. год | АСОУ, Центр образования, МОУ «Губинская СОШ» | Электронные носители, анкеты, таблицы, диаграммы |
| Прогноз и анализ результатов |  |  |  |  |  |
| 5 | Результат и оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Вопросы преемственности | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Сентябрь-май 2011-2012 уч. год | МОУ «Губинская СОШ», совместно ШМО ДО, учителей нач.классов и среднего звена, медсестра, педсовет | Схемы анализа работы, рекомендации, листы оценивания, диагностические материалы |
| 16. | Обеспечение УМК по ФГОС | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов, библиотекари | Август 2011 года 2011-2012 уч. год | МОУ «Губинская СОШ», ШМО учителей нач.классов | Обеспеченность учебниками, методическими разработками |