«Утверждаю»

Директор школы:_________ Г.А. Аполонова

«05» июля  2007 г.

План работы

МОУ «Губинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов естественного цикла»

со СМИ и общественностью

| № | Содержание работы, действия, мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и создание Интернет сайта |
| 1.1 | Утверждение команды ответственной за создание и работу Интернет сайта | Аполонова Г.А. | 30.07.2006 г. |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения об Интернет сайте | Тимофеев А.Н. Шахаева И.Б. | 30.08. 2006 г. |
| 1.3 | Обсуждение проекта школьного сайта: информационное наполнение, дизайн, интерактивность, техническое исполнение | Аполонова Г.А. Тимофеев А.Н. Шахаева И.Б. Ковалева Е.П. | Январь 2007 г. |
| 1.4 | Регистрация сайта в Интернете | Тимофеев А.Н. | Март 2007 г. |
| 1.5 | Назначение ответственного за Интернет сайт | Аполонова Г.А | 11.06.2007 г. |
| 1.6 | Информационное наполнение страниц сайта | Тимофеев А.Н. | 04.07.2007 г. |
| 1.7. | Обновление страниц Интернет сайта | Тимофеев А.Н. | Периодически, 1 раз в месяц |
| 2.Информирование общественности по реализации КПМОО |
| 2.1. | Совместное заседание педагогического совета и родительского комитета по реализации КПМОО | Аполонова Г.А | 18.06.2007 г. |
| 2.2. | Публикация статьи в «Своей газете» о вступлении в эксперимент по реализации КПМОО в МОУ «Губинская СОШ» | Жукова Т.Б. Самедова М.В. | До 15.07.2007 г. |
| 2.3. | Слушание доклада директора школы по реализации КПМОО на заседании Совета депутатов администрации сельского поселения «Белавинское» | Аполонова Г.А | Июль 2007 г. |
| 2.4. | Участие в районной педагогической конференции по внедрению основных принципов КПМОО | Администрация школы | До 28.08.2007 г. |
| 3. Публичный доклад директора школы |
| 3.1. | Утверждение команды ответственной за подготовку Публичного доклада директора школы | Аполонова Г.А | До 11.06.2007 г. |
| 3.2. | Разработка и утверждение Положения о публичном докладе | Рабочая группа | До 18.06.2007 г. |
| 3.3. | Размещение Публичного доклада директора школы на Интернет сайте, публикация в периодической печати | Тимофеев А.Н. Жукова Т.Б. Самедова М.В. | До 15.08.2007 г. |
| 3.4. | Презентация Публичного доклада на общешкольном родительском собрании | Аполонова Г.А. Тимофеев А.Н. | 01.09.2007 г. |
| 3.5. | Тиражирование Публичного доклада директора школы | Аполонова Г.А. Шахаева И.Б. | До 01.09.2007 г. |
| 4. Государственно-общественное управление |
| 4.1. | Формирование и утверждение школьной рабочей группы по созданию Управляющего совета | Аполонова Г.А. | До 01.07.2007 г. |
| 4.2. | Участие в обучении по вопросам государственно-общественного управления | Аполонова Г.А. Страхова Н.В. | 15-16.08.2007 г. |
| 4.3. | Разработка Положения о ШУС, Положения о выборах в ШУС, Положения о кооптации в ШУС | Рабочая группа | До 01.09.2007 г. |
| 4.4. | Заседание педагогического совета по вопросу участия в КПМОО, создания Управляющего совета | Аполонова Г.А. | 30.08.2007 г. |
| 4.5. | Заседание школьного родительского комитета по организации Управляющего совета | Аполонова Г.А. | 31.08.2007 г. |
| 4.6. | Проведение общешкольного родительского собрания по информированию родительской общественности об участии школы в КПМОО, процедуре выборов в ШУС | Аполонова Г.А. Жукова Т.Б. Андреева М.А. | 01.09.2007 г. |
| 4.7. | Проведение заседания ученического совета и учащихся 9-11 классов по информированию о выборах в ШУС. | Филиппова Г.Н. | 05.09.2007 г. |
| 4.8. | Публикация в СМИ итогов заседания педсовета, учащихся, родительской общественности. | Жукова Т.Б. Самедова М.В. | 09.09.2007 г. |
| 4.9. | Проведение выборов в Управляющий совет | Аполонова Г.А. Избирательная комиссия | До 01.10.2007 г. |
| 4.10. | Проведение заседания Управляющего совета по выборам председателя, заместителя председателя и секретаря, формирование комиссий. | Члены ШУС | До 12. 10.2007 г. |
| 4.11. | Публикация в СМИ и на Интернет сайте информации о выборах и составе Управляющего совета | Тимофеев А.Н. Жукова Т.Б. | До 15.10.2007 г. |